## Planilha1
Data Inicio Projeto | 2019-09-02 | até | 2019-12-22 | set-19 | [28 empty] | out-19 | [30 empty] | nov-19 | [29 empty] | dez-19 | [30 empty] | jan-20 | [30 empty] | fev-20 | [28 empty] | mar-20 | [30 empty] | abr-20 | [29 empty] | mai-20 | [30 empty] | jun-20 | [29 empty] | jul-20 | [30 empty] | ago-20
Descrição |  | Data Inicial | Data Final | time axis 2019-09-02 to 2020-08-31
Sprint 1 – Utilização Básica
1.1. Criação de Cliente | Planejado | 2019-09-02 | 2019-09-06 | bar: 2019-09-02 to 2019-09-06
Realizado
2.1. Criação de Fornecedor | Planejado | 2019-09-07 | 2019-09-11 | bar: 2019-09-07 to 2019-09-11
Realizado
3.1. Listar Fornecedores Disponíveis | Planejado | 2019-09-12 | 2019-09-15 | bar: 2019-09-12 to 2019-09-15
Realizado
Sprint 2 – Entrar No Site por Perfil / Mostrar Serviços
3.3. Entrar no Site Como Cliente | Planejado | 2019-09-16 | 2019-09-19 | bar: 2019-09-16 to 2019-09-19
Realizado
3.2. Entrar no Site Como Fornecedor | Planejado | 2019-09-20 | 2019-09-23 | bar: 2019-09-20 to 2019-09-23
Realizado
2.6. Gerenciar Serviços no Fornecedor | Planejado | 2019-09-24 | 2019-09-27 | bar: 2019-09-24 to 2019-09-27
Realizado
3.4. Mostrar Serviços do Fornecedor na Lista | Planejado | 2019-09-28 | 2019-09-29 | bar: 2019-09-28 to 2019-09-29
Realizado
Sprint 3 – Alterar Cliente
1.2. Alteração de Cliente | Planejado | 2019-09-30 | 2019-10-02 | bar: 2019-09-30 to 2019-10-02
Realizado
1.3. Exclusão de Cliente | Planejado | 2019-10-03 | 2019-10-04 | bar: 2019-10-03 to 2019-10-04
Realizado
1.4. Adicionar Telefones ao Cliente | Planejado | 2019-10-05 | 2019-10-08 | bar: 2019-10-05 to 2019-10-08
Realizado
1.5. Adicionar Endereço Cliente | Planejado | 2019-10-09 | 2019-10-11 | bar: 2019-10-09 to 2019-10-11
Realizado
1.7. Remover Telefones do Cliente | Planejado | 2019-10-12 | 2019-10-13 | bar: 2019-10-12 to 2019-10-13
Realizado
Sprint 4 – Alterar Fornecedores
2.2. Alteração de Fornecedor | Planejado | 2019-10-14 | 2019-10-16 | bar: 2019-10-14 to 2019-10-16
Realizado
2.3. Exclusão de Fornecedor | Planejado | 2019-10-17 | 2019-10-18 | bar: 2019-10-17 to 2019-10-18
Realizado
2.4. Adicionar Telefones ao Fornecedor | Planejado | 2019-10-19 | 2019-10-22 | bar: 2019-10-19 to 2019-10-22
Realizado
2.5. Adicionar Endereço Fornecedor | Planejado | 2019-10-23 | 2019-10-25 | bar: 2019-10-23 to 2019-10-25
Realizado
2.8. Remover Telefones do Fornecedor | Planejado | 2019-10-26 | 2019-10-27 | bar: 2019-10-26 to 2019-10-27
Realizado
Sprint 5 – Fazer/Visualizar Orçamentos
3.5. Como Cliente Pedir Orçamentos | Planejado | 2019-10-28 | 2019-11-03 | bar: 2019-10-28 to 2019-11-03
Realizado
3.6. Como Fornecedor Visualizar Orçamentos Solicitados | Planejado | 2019-11-04 | 2019-11-10 | bar: 2019-11-04 to 2019-11-10
Realizado
Sprint 6 – Avaliar Fornecedores
4.1. Avaliar Fornecedor | Planejado | 2019-11-11 | 2019-11-17 | bar: 2019-11-11 to 2019-11-17
Realizado
4.2. Mostrar Avaliações no fornecedor | Planejado | 2019-11-18 | 2019-11-20 | bar: 2019-11-18 to 2019-11-20
Realizado
4.3. Marcar Fornecedor como Favorito | Planejado | 2019-11-21 | 2019-11-24 | bar: 2019-11-21 to 2019-11-24
Realizado
Sprint 7 – Administrar Site
5.1. Entrar no site como Administrador | Planejado | 2019-11-25 | 2019-11-29 | bar: 2019-11-25 to 2019-11-29
Realizado
5.2. Visualizar Clientes Cadastrados | Planejado | 2019-11-30 | 2019-12-04 | bar: 2019-11-30 to 2019-12-04
Realizado
5.3. Visualizar Fornecedores Cadastrados | Planejado | 2019-12-05 | 2019-12-08 | bar: 2019-12-05 to 2019-12-08
Realizado
Sprint 8 – Recuperar Senhas Usuário / Cadastro Serviços Fornecedor
5.3. Cadastrar Serviços disponíveis ao Fornecedor | Planejado | 2019-12-09 | 2019-12-13 | bar: 2019-12-09 to 2019-12-13
Realizado
1.6. Alterar Senha Cliente | Planejado | 2019-12-14 | 2019-12-18 | bar: 2019-12-14 to 2019-12-18
Realizado
2.7. Alterar Senha Fornecedor | Planejado | 2019-12-19 | 2019-12-22 | bar: 2019-12-19 to 2019-12-22
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado
Planejado
Realizado